ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к приказу МБОУ «ООШ х. Тараховка»

 от 10.06.2016 г № 97

**План-график**

мероприятий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья

в МБОУ «ООШ х. Тараховка»

**Цель:** обеспечение методических условий для введения и реализации федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ОВЗ в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Основная общеобразовательная школа х. Тараховка Перелюбского муниципального района Саратовской области»

**Задачи:**

* создать нормативно – правовую и методическую базу по введению ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ;
* обеспечить подготовку педагогических работников к реализации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, ориентировать их на ценностные установки, цели, задачи, определенные государственным стандартом, отбор инновационных форм и методов образовательной деятельности, ориентированной на развитие интеллектуально – творческого и социально – психологического потенциала личности ребенка;
* научно-методическое, психолого-педагогическое сопровождение введения и реализации ФГОС обучающихся с ОВЗ;
* материально-техническое, финансово-экономическое обеспечение введения и реализации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Мероприятие | Сроки | Ожидаемые результаты |
| Ответственные исполнители | Планируемый результат | Итог |
|  | **I. Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение реализации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ (далее ФГОС ОВЗ)** |
| 1.1. | Разработка и утверждение плана-графика мероприятий по обеспечению введения ФГОС ОВЗ |  июнь | Директор, зам. директора  | Разработка и утверждение плана-графика мероприятий ФГОС ОВЗ в МБОУ «ООШ х. Тараховка» |  Разработка, утверждение реализация плана-графика мероприятий по обеспечению введения ФГОС ОВЗ |
| 1.2. | Разработка и утверждение нормативных правовых актов, обеспечивающих введение ФГОС ОВЗ | июнь | Директор, зам. директора  | Приведение локальных актов МБОУ «ООШ х. Тараховка»в соответствие с ФГОС ОВЗ |  Наличие локальной нормативной правовой базы по вопросам введения ФГОС ОВЗ  |
| 1.3. | Доведение до сведения педагогических работников МБОУ «ООШ х. Тараховка» приказа Министерства Образования Саратовской области от 25.05.2016 №1688 «О введении ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и ФГОС ОО с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) | август | Директор, зам. директора,  | Организация исполнения приказа в МБОУ «ООШ х. Тараховка» | Реализация исполнения приказа в практической деятельности МБОУ «ООШ х. Тараховка» |
| 1.4. | Участие в проведении мониторинга готовности МБОУ «ООШ х. Тараховка» к введению ФГОС ОВЗ | август | Зам. директора  | Самоанализ МБОУ «ООШ х. Тараховка» по оценке готовности и достаточности условий к введению ФГОС ОВЗ, включая кадровые, материально-технические, нормативно-правовые, организационно-методические | Информация в Управление образования по оценке готовности и достаточности условий к введению ФГОС ОВЗ |
| 1.6 | Включение вопросов введения и реализации ФГОС ОВЗ в повестки заседаний методических объединений педагогов МБОУ «ООШ х. Тараховка». | постоянно | Зам.директора, руководитель методического совета | Проведение разъяснительной работы по отдельным вопросам введения ФГОС ОВЗ методических объединений  | Планирование деятельности методических объединений педагогов с включением вопросов введения и реализации ФГОС ОВЗ. |
| 1.7 |  Использование методических рекомендаций Министерства образования и науки Российской федерации по разработке на основе ФГОС ОВЗ адаптированной ООП в практической деятельности МБОУ «ООШ х. Тараховка» | август | Директор,зам. директора, руководитель методического совета, члены рабочей группы | Разработка на основе ФГОС ОВЗ адаптированной основной образовательной программы МБОУ «ООШ х. Тараховка» | Утверждение адаптированной основной образовательной программы МБОУ «ООШ х. Тараховка» на основе ФГОС ОВЗ начального образования |
| 1.8 | Использование методических рекомендаций по организации ресурсного обеспечения по созданию условий для реализации ФГОС ОВЗ в МБОУ «ООШ х. Тараховка»по результатам проведения мониторинга | Август 2016 г., далее - постоянно | Директор, зам. директора | Методические рекомендаций по организации ресурсного обеспечения создания специальных условий для детей с ОВЗ в общем образовании с учетом сетевого взаимодействия в практической деятельности МБОУ «ООШ х. Тараховка» | Организация ресурсного обеспечения создания специальных условий для детей с ОВЗ |
| **II Организационное обеспечение реализации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ** | **Организационное обеспечение реализации ФГОС ОВЗ** |
| 2.1. | Создание рабочей группы МБОУ «ООШ х. Тараховка»по введению ФГОС ОВЗ | Июнь 2016 | Директор  | Разработка и утверждение приказа школы «О создании рабочей группы в МБОУ «ООШ х. Тараховка»по введению ФГОС ОВЗ» | Приказ ОУ «О создании рабочей группы в МБОУ «ООШ х. Тараховка»по введению ФГОС ОВЗ» |
| **III. Кадровое обеспечение введения ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ** |
| 3.1. | Разработка и утверждение плана-графика повышения квалификации руководящих и педагогических работников МБОУ «ООШ х. Тараховка»по вопросам реализации ФГОС ОВЗ  | В соответствии с планом - графиком | Зам. директора  |  Обеспечение повышения квалификации руководящих и педагогических работников МБОУ «ООШ х. Тараховка». по вопросам реализации ФГОС ОВЗ | Реализация планов - графиков повышения квалификации руководящих и педагогических работников МБОУ «ООШ х. Тараховка». |
| 3.2. |  Участие педагогических работников МБОУ «ООШ х. Тараховка» в курсах повышения квалификации по вопросам реализации ФГОС ОВЗ | В соответствии с планом - графиком | Зам. директора  | Обеспечение участия педагогических работников в курсах повышения квалификации по вопросам реализации ФГОС ОВЗ | Реализация планов курсов повышения квалификации руководящих и педагогических работников МБОУ «ООШ х. Тараховка» |
| **IV. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ** |
| 4.1. | Учет методических рекомендаций при формировании бюджета на очередной финансовый год. Формирование заявок с учетом требований ФГОС ОВЗ | август 2017, далее постоянно | Директор, гл.бухгалтер | Эффективное планирование расходования средств | Расходование средств осуществляется с учетом обеспечения прав обучающихся с ОВЗ на получение общедоступного и бесплатного образования в условиях введения ФГОС ОВЗ |
|  **V. Информационное обеспечение ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ** |
| 5.1. | Организация участия педагогических работников МБОУ «ООШ х. Тараховка» в мероприятиях по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ | 2016-2017 учебный год | Директор, зам.директора, руководители МО, члены рабочей группы | Проведение совещаний, семинаров по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ. | Участие в мероприятиях по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ. Проведение педагогических советов и других мероприятий в МБОУ «ООШ х. Тараховка» по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ |
| 5.2. | Создание на сайте МБОУ «ООШ х. Тараховка» раздела «ФГОС НОО ОВЗ» |  постоянно | Зам. директора,  | Размещение на сайте МБОУ «ООШ х. Тараховка» информации о введении ФГОС ОВЗ и связанных с этим изменениях в работе Ждановской СШ. | Информированность на всех уровнях о проводимой в МБОУ «ООШ х. Тараховка» работе по введению ФГОС ОВЗ |
| 5.3. | Информационное сопровождение на сайте МБОУ «ООШ х. Тараховка» о ходе введения и реализации ФГОС ОВЗ | постоянно | Зам. директора  | Подготовка информационного материала на сайт МБОУ «ООШ х. Тараховка» о ходе реализации ФГОС ОВЗ | Информирование родителей, обучающихся по ознакомлению с условиями обучения по ФГОС обучающихся с ОВЗ |
| 5.4. | Разъяснительная работа среди родительской общественности о введении ФГОС ОВЗ НОО на общешкольных родительских собраниях.2016 -2017 учебный год | в течение года | Директор, зам. директора, руководители МО, члены рабочей группы | Подготовка информационного материала по введению ФГОС ОВЗ НОО для разъяснения родительской общественности | Информирование родителей, обучающихся по ознакомлению с условиями обучения по ФГОС обучающихся с ОВЗ |
| **VI. Материально- техническое обеспечение** |
| 6.1 | Приведение материально-технической базы МБОУ «ООШ х. Тараховка» к нормативным требованиям ФГОС НОО ОВЗ | С 2016 года постоянно | Директор, гл. бухгалтер,  | Внесение изменений в нормативные правовые акты, определяющие стимулирование труда в МБОУ «ООШ х. Тараховка» | Оснащение учебных кабинетов, образовательного и коррекционно-развивающего пространства МБОУ «ООШ х. Тараховка» |
| 6.2 | Приобретение методической литературы по ФГОС ОВЗ начального общего образования |  | Директор, библиотекарь | Укомплектованность библиотеки   для учебного плана АООП НОО | Наличие печатных и электронных образовательных ресурсов. |